## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 9 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS (h)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Créer une page de login/inscription pour effectuer la connexion au serveur de BDD | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Faire le design du site | 6 | 5 | 6 | 5 | 100%
Créer une page pour afficher la position et la vitesse de l'utilisateur | 11 | 12 | 0 | 0 | 0%
Use case | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Exigence | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
MCD | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Classe | 8 | 3 | 8 | 3 | 100%
GANTT | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Faire la bdd | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Créer la page pour les administrateurs | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%